## Sheet1
|  |  | 株式会社 ○○○ 様 エコアクション21認証・取得計画 | [5 empty] | システム構築 |  |  | システム運用 |  |  | 受審及び登録 |  | 2012-03-26
要求事項 区分 | ガイドライン要求事項 |  | 経過月数 | 取り組みステップ | ガイドライン | コンサル | 2012年 |  |  |  | 2012年
[7 empty] | １月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
Ⅰ計画の策定 | 1 | 取組の対象組織・活動の明確化 | 0 | 代表者が取組むことを決定 | P12 | 第1回 1月 中旬 全体説明と現状把握 | 2012年 2月: 代表者が取組みを宣言し全社員へエコアクション21取組みの周知徹底
|  |  |  | 初期環境レビューの実施 4年以内に全社認証・取得する計画 | P12 |  | 2012年 2月: 認証登録範囲の確定及び環境負荷の確認
| 6 | 実施体制の構築 |  | 実施体制の検討・決定（暫定版） | P12 |  | 2012年 2月: EA21を含めた組織図作成（暫定版）
| 3 | 現状調査 |  | 環境への負荷把握・評価項目の検討 | P42 |  | 2012年 2月: 環境負荷の特定と評価
|  |  |  | 負荷算出基礎データの調査と準備 | P45,46 |  | 2012年 2月: 各種伝票（電気、水、廃棄物、燃料等）の収集（2010,2011,2012）
|  | 環境への負荷の自己チェックの実施 | 1 | 環境への負荷の自己チェックの実施 自動計算シート | Excelシート |  | 2012年 3月: 電気,エネルギー,廃棄物,水,化学物質,再生品,製品,購入品の年度別月別一覧表作成（2010,2011,2012）
|  |  |  | 第5章：環境への負荷の自己チェックの手引き 別表1 環境への負荷の自己チェックシート | 第5章P42～ |  | 2012年 3月: 必須6項目の取りまとめ表の作成（2010,2011,2012） ①二酸化炭素の削減②廃棄物の削減③水使用量の削減④化学物質の削減⑤グリーン購入の推進⑥生産・販売・提供する製品及びサービス
|  | 環境への取組の自己チェックの実施 |  | 環境への取り組みの自己チェックの実施 自動集計シート | Excelシート | 第2回 2月 初旬 （第1回のレビュー） | 2012年 3月: インプット/アウトプット/製品及びサービス/その他の取組み状況
|  |  |  | 第6章：環境への取組みの自己チェックの手引き 別表2 環境への取組の自己チェックシート | 第6章P47～ | bar: 2012年 3月
| 4 | 環境関連法規等の取りまとめ |  | 適用される環境法規制の洗い出しと登録 環境関連法規一覧表から該当する法規を特定 | P24 |  | 2012年 3月: 適用される環境関連法規の特定と登録
| 2 | 環境方針決定 |  | 環境方針の作成 | P21 |  | 2012年 3月: 環境負荷の重要な項目から環境方針を策定（必須6項目を入れる）
| 3 | 環境負荷と環境への取組状況の把握及び評価 |  | 環境負荷の大きい項目の特定を行う 重要性を評価する | P22 | bar: 2012年 3月
| 5 | 環境目標及び環境活動計画の策定（Plan) |  | 環境目標（中期目標・年度目標）及び環境活動計画書の作成 | P25 | 第3回 3月 中旬 （第2回のレビュー） | 2012年 3月: 環境方針の具体的な単年度及び3年間の削減計画策定（環境方針と整合していること）
|  |  |  | 部門別年度目標及び活動計画書の作成 |  |  | 2012年 3月: 各部門毎の目標を立てる必要があれば全社の目標からブレイクダウンして作成
|  |  | 2 | 環境マニュアル・運用手順書・取り組み状況の確認様式類の作成 | P33 |  | 2012年 4月: 環境マニュアルの作成及び運用手順書の作成
|  |  |  | 環境上の緊急事態への準備及び対応計画 | P33 |  | 2012年 4月: 環境上の緊急事態を想定した手順書の作成
Ⅱ計画の実施 | 6 | 実施体制の構築 |  | 実施体制の構築（権限と役割分担を含む） 一覧表作成 | P29 |  | 2012年 4月: 実施体制の構築（確定版）権限と役割分担の説明
| 7 | 教育訓練の実施 |  | 社員への教育と計画の実施 | P30 |  | 2012年 4月: 教育計画と実施結果
| 8 | 環境コミュニケーションの実施 |  | 環境コミュニケーションへの対応記録作成 外部からの苦情要望受付結果 | P31 | 第4回 4月 中旬 （第3回の レビュー） | 2012年 4月: 外部コミュニケーション対応手順と記録の作成
| 9 | 実施及び運用 | 3 | 環境目標及び環境活動計画を達成するための運用 | P32 |  | 2012年 8月: 目標に向って運用
| 10 | 環境上の緊急事態への準備及び対応 |  | 環境上の緊急事態への準備及び対応訓練 訓練記録と評価 | P33 |  | 2012年 5月: 訓練記録表の作成; 2012年 7月: 訓練記録
| 11 | 環境関連文書及び記録の作成・管理 |  | 環境マニュアル・運用手順書・取り組み状況の確認様式類の作成 | P33 |  | 2012年 5月: 文書・記録のレビュー
Ⅲ取組状況の確認及び評価 | 12 | 取組状況の確認並びに問題の是正及び予防 |  | 取り組み状況の確認・評価 パフォーマンス評価 | P35 | 第5回 4月 下旬 第4回のレビュー | 2012年 5月: 環境目標に掲げた項目の実施結果の確認と評価; 2012年 7月: 運用評価
Ⅳ全体の評価と見直し | 13 | 代表者による全体の評価と見直し（Act) |  | 全体の評価と見直し 達成状況の評価と見直し計画の表明 | P38 |  | 2012年 5月: 代表者のパフォーマンス評価; 2012年 8月: 代表者のレビュー
第4章環境活動レポート |  | 審査環境活動レポート作成 | 6 | 環境活動評価レポートの作成（9項目） ①組織の概要②対象範囲③環境方針④環境目標 ⑤環境活動計画⑥環境目標の実績⑦取組結果と評価と次年度取組⑧環境法規の評価訴訟の有無、⑨代表者レビュー | P39 |  | 2012年 5月: 実績評価前の状態で作成; 2012年 8月: 環境活動の実績を踏まえて集大成
審査及び登録 |  | 審査申請及び審査 | 7 | EA21審査の申請 |  |  | 2012年 9月: 地域事務局に審査申込
|  | 審査 | 8 | EA21の審査 |  |  | 2012年 7月: 書類審査及び現地審査
|  | 認証・登録 | 9 | 認証・登録 |  |  | 2012年 9月: 中央事務局から認証登録